PLAN DE TRANSPORTE GRATUITO A CIUDADANOS

HACIA CENTROS DE VOTACION

ELECCIONES 2004

San Salvador, diciembre de 2003

# INDICE

INTRODUCCIÓN	3

OBJETIVO	4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4

METAS	5

ANTECEDENTES	5

PROBLEMÁTICA A RESOLVER	6

CRITERIOS	6

HORARIO Y FRECUENCIA	7

METODOLOGÍA	8

POBLACIÓN DE ELECTORES A TRANSPORTAR HACIA LOS CENTROS DE VOTACIÓN	9

CRITERIOS	9

RECURSOS	9

CONTROL	9

IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTOBUSES Y RECORRIDOS	10

SEGUNDA VUELTA	10

RESULTADOS ESPERADOS	10

C R O N O G R A M A	12

DESCRIPCIÓN DE LOS CIRCUITOS	13

DE RUTAS URBANAS E INTERURBANAS	13

SAN  SALVADOR	13

CIUDAD DELGADO	14

SOYAPANGO	15

CUSCATANCINGO	16

SAN MARCOS.	16

ILOPANGO	16

APOPA	17

SANTA ANA	17

SAN MIGUEL	19

LA LIBERTAD	20

COLÓN	21

CIUDAD PUERTO DE LA LIBERTAD	21

ANTIGUO CUSCATLÁN.	21

USULUTAN	22

SONSONATE	22

LA PAZ	22

CUSCATLAN	23

AHUACHAPÁN	23

SAN VICENTE	24

# INTRODUCCIÓN

La concentración  de los centros de votación en los cascos urbanos municipales y la dispersión de los mismos en ciudades grandes como San Salvador y Santa Ana, entre otros, consecuencia negativa del actual sistema de votación, a constituido una barrera permanente  que  limita  la participación masiva de los ciudadanos en los distintos eventos electorales.

Es imperioso que el Tribunal Supremo Electoral realice los esfuerzos necesarios para ofrecer a la ciudadanía en general, el transporte gratuito desde su lugar de residencia, ya sea en el área urbana o rural, para que puedan desplazarse sin mayor dificultad hacia los distintos centros de votación.

Este documento contiene los lineamientos generales para la implantación del proyecto denominados “PLAN DE TRANSPORTE GRATUITO DE CIUDADANOS, ELECCIONES 2004”, el cual ha sido elaborado bajo el criterio de establecer las rutas de accesos de los autobuses hacia los principales centros de votación, que ofrezcan a los ciudadanos facilidades para su traslado desde su zona residencial.

Se incluyen los criterios de cálculo de frecuencia, cantidad de unidades de transporte, tablas de recorrido por rutas y el consolidado nacional. El Plan contempla las experiencias acumuladas durantes los eventos electorales anteriores y las modificaciones propuestas para ejercer un buen control durante la prestación de este servicio de parte de la unidades de autobuses que puedan participar en el proyecto, todo con el propósito de superar los problemas suscitados y alcanzar las expectativas planteadas.

# OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Facilitarle a los ciudadanos el servicio de transporte urbano, interurbano y rural hacia los centros de votación de El Salvador, durante el evento electoral del día 21 de marzo de 2004.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir las rutas de los circuitos de circulación a partir de lo centros de votación.

- Establecer los puntos de interconexión de los circuitos de circulación para facilitar los trasbordos de pasajeros hacia otro centro de votación interconectados por las rutas establecidas.

- Cuantificar la cantidad de unidades en servicio por cada ruta del circuito, la frecuencia del recorrido y salidas de las terminales y la cantidad mínima de viajes de los autobuses contratados.

- Establecer en cada circuito puntos de control para verificar el cumplimiento del plan establecido y corregir de ser necesario algún problema que se presente de manera imprevista. Para esta actividad se deberá subcontratar el servicio privado  de supervisión.

- Hacer una campaña de publicidad en los medios de comunicación para divulgar la prestación gratuita del servicio y publicar a tiempo  los esquemas o planos de circulación en los circuitos propuestos para conocimiento previo de la ciudadanía, incluyendo el horario en que éstos estarán en funcionamiento.

# METAS

- Transportar un aproximado de 1,087,353 de ciudadanos hacia los centros de votación en los municipios considerados en el Plan.

- Contratar un aproximado de 1600 unidades de transporte, entre buses y microbuses, de 60 y 30 pasajeros respectivamente.

# ANTECEDENTES

En base a los resultados obtenidos durante el Proyecto de transporte de ciudadanos de las elecciones del año 2003, relacionado con el uso efectivo de los autobuses contratados, el respeto en cuanto a la utilización de los circuitos de rutas establecidas, uso y cumplimiento de  las frecuencias planteadas, etc., se hacen las siguientes observaciones:

- Hemos encontrado deficiencias en la implantación de un control efectivo y documentado de las unidades contratadas para supervisar el cumplimiento de recorridos diseñados de acuerdo la plan.

- Por esta deficiencia en el control, quedó a discreción de los motoristas de la unidades la utilización de las rutas de recorridos establecidas, alterando  de esta forma el tiempo de recorrido ocasionando problemas no previstos.

- No se prestó atención ni servicio de transporte en los municipios de Sonsonate, Usulután, San Francisco Gotera y Ahuachapán y sus periferias, lo que por tener algunos centros de votación ubicados en zonas abiertas y/o demasiados dispersos en toda la ciudad, presentó incomodidades de transporte de los ciudadanos.

Tomando en cuenta  lo anterior, se han reconsiderado los criterios para la definición de los circuitos, su tiempo de recorrido y rutas ya establecidas de acuerdo a sus destinos en algunas ciudades; a fin de calcular el número de buses que funcionen eficientemente dentro del tiempo considerado y la población electoral a transportar en  cada circuito y ruta de acceso al centro de votación correspondiente, minimizando los problemas señalados y contribuyendo así al éxito del evento electoral.

# PROBLEMÁTICA A RESOLVER

Dentro de las rutas de recorridos existen puntos considerados como críticos sea porque son cruces de vías primarias, semáforos  de cuatro etapas, calles estrechas, pasos a desnivel, conexiones con otras rutas dentro del mismo circuito, acumulación de centros de votación,  etc.

Este tipo de problemas pueden resolverse solicitando la colaboración a la Unidad de Ingeniería de Tránsito del Viceministerio de Transporte, del MOP de San Salvador, Santa Ana, San Miguel y demás ciudades donde se aplicara el plan, con el objeto de que se adecue el funcionamiento de los semáforos, que se indican en los planos de este Plan y se destaque el personal de Agentes de Tránsito en los sitios propuestos, de acuerdo al nivel de prioridad requerido.

En base a lo anterior, se deberá tener reuniones de coordinación con las gremiales de transportistas, con la oficina gubernamental citada, a efecto de coordinar acciones tendientes a minimizar esta problemática.

# CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE RUTAS

Para el diseño de las rutas se ha tomado en cuenta lo siguiente:

- Zonas densamente pobladas cuyos residentes carecen de medios de transporte público de manera fluida.

- Vías de comunicación expedita conformando un circuito cerrado y en ambas direcciones en algunos casos.

- Rutas de autobuses ya conocidas con el objeto de facilitar su identificación por los ciudadanos.

- Acceso directo en lo posible a los Centros de Votación y la conformación de un circuito paralelo en los centros de votación abiertos como el caso de San Miguel .

- Interconexión entre circuitos para ciudadanos votantes residentes fuera de los municipios donde debe ejercer el sufragio.

Para el cálculo de la cantidad de unidades y frecuencia de salidas, se han tomado los siguientes criterios:

- Alternativa del número estimado de votantes, considerando que el 40% de ellos utilizarán el sistema de transporte propuesto.

- Capacidad de transporte de sesenta y/o treinta personas por autobús o microbus.

- Velocidad variable en ciudades 20 kms. Hora; interurbano 30 Kms hora en carretera casos de los departamentos. (será revisada en algunas ciudades)

- Tiempo de intervalo entre cada viaje desde la terminal: 5 minutos. (será revisada en algunas ciudades)

# HORARIO Y FRECUENCIA

Primera salida de la terminal 5:30 am. Ultima salida de terminal 5.30 pm. Con tiempo total de trabajo de 10 horas y 1 hora para consumo de alimentos del conductor; esta última podría variar de acuerdo al flujo promedio en el día.

Frecuencia oscila entre 5 minutos para San Salvador y de 3 y 4 minutos en otros municipios de acuerdo a la alternativa propuesta, aunque se puede regular a cada dos minutos ya sea despachando unidades simultáneamente o aumentando el tiempo de recorrido para los casos de frecuencia mayor.

# METODOLOGÍA

Para obtener un mejor eficacia en el funcionamiento de los circuitos diseñados, se hace necesario que exista una estrecha coordinación con el Departamento de Ingeniería de Tránsito del Viceministerio de Transporte del MOP y con la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil, a fin de que, por una parte sean programados en función de “intermitentes”  aquellos semáforos que aparecen indicados como “a liberar” en los planos anexos; y por otra parte, se empleen agentes de tránsito de la Policía Nacional Civil en los tres tipos de ubicación de semáforos considerados a continuación:

TIPO 1 : 	Se consideran los puntos de encuentros de circuitos y aquellas zonas en donde funcionan varios centros de votación, ejemplo: Calle a san Antonio Abad zona de la Universidad de El Salvador y Hospital Bloom, Inframen, Feria Internacional y Escuela Nacional de Comercio en la ciudad de San Salvador.

TIPO  2 : 	Se consideran todos los centros de  votación, exceptuando los señalados en el tipo 1.

TIPO 3 :	Se consideran aquellas intersecciones en donde funcionará un semáforo intermitente o de vías primarias o cruce de circuitos diferentes.

La ubicación de estos tipos se indica en los planos correspondientes a San Salvador y su periferia. Para los casos de Santa Ana y de San Miguel, se recomienda que la Junta Electoral Departamental en coordinación con la Junta Electoral Municipal, soliciten la colaboración de las oficinas regionales del Viceministerio de Transporte del MOP  y de la PNC para implantar el proyecto de control vial, de acuerdo a los criterios planteados en este documento y a las recomendaciones que bien pueden hacer las instituciones involucradas.

# CANTIDAD DE ELECTORES A TRANSPORTAR HACIA LOS CENTROS DE VOTACIÓN

A continuación se detalla la alternativa de transporte de ciudadanos, así como los cuadros de las rutas para los municipios y el consolidado nacional.

# CRITERIO

Esta alternativa de servicio está calculada en función de un porcentaje del total de electores a nivel nacional. Si el padrón electoral será de 3.5 millones de votantes, se considera que aproximadamente un 28.57% de éstos utilizará el servicio, es decir, un aproximado de 1,000,000 de ciudadanos.

# RECURSOS

El Tribunal Supremo Electoral financiará con el Presupuesto Extraordinario de Elecciones 2004, los recursos para la contratación de los servicios de transporte a través de empresarios privados incluyendo a las gremiales de autobuses correspondientes, previendo los gastos necesarios para una segunda convocatoria de elecciones, si fuera el caso.

# CONTROL

Para el control del recorrido en  los circuitos propuestos se contratará por medio de licitación  los servicios privados de supervisión con una empresa o persona natural para este  trabajo, los cuales serán distribuidos en puntos clave de recorridos en los principales destinos de llegada y origen de salidas de acuerdo a un procedimiento  y hoja de control propuesto, con el objeto de verificar el cumplimiento de los servicios contratados.

# IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTOBUSES Y RECORRIDOS

Los autobuses contratados para prestar el servicio de transporte  de ciudadanos hacia los lugares de votación, requerirá de una identificación indicando la gratuidad del servicio y su ruta de recorrido, para ello se indicará los puntos de salida y su destino, de tal forma que los ciudadanos que se dirigen a los centros de votación estarán seguros de abordar las unidades correspondientes de servicio gratis.

Esto también requiere que se implemente en la publicidad la divulgación, desde 15 días  antes al evento electoral. En los términos de referencias para la contratación del servicio se fijará una cláusula de exclusividad, en la que se deberá borrar o quitar cualquier clase de propaganda de los partidos políticos durante la fecha de prestación del mismo.

# SEGUNDA VUELTA

El presente Plan de Transporte Gratuito a Ciudadanos Hacia los Centros de Votación estaría vigente en todas sus partes para una segunda vuelta electoral, con la excepción de los carteles de identificación de las unidades contratadas, por cuanto se les facilitará  una nueva pancarta a cambio de la utilizada en la primera vuelta,  con el fin de agilizar a la entidad contratada  la supervisión del servicio.

# RESULTADOS ESPERADOS

- Transportar el total de la población votante estimada para los centros de votación desde los lugares más próximos de su residencia hacia los centros de votación y viceversa.

- Brindar a la población votante un servicio que le facilite el traslado a los centros de votación eficiente y ágil.

- Incrementar el caudal de votantes en el evento electoral 2004.

# C R O N O G R A M A

| A C T I V I D A D |  | 2003 |  |  | 2004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar |
| 1 | Elaboración del Plan General |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Revisión de recorridos |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rediseño de recorridos |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cálculos de frecuencia por ruta |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Calculo de autobuses por ruta |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Matriz de Rutas, recorridos y autobuses a contratar |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Procedimientos de control |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elaboración de Referencias Técnicas para contrataciones |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Contrataciones |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Prestación del servicio |  |  |  |  |  |  |

# DESCRIPCIÓN DE LOS CIRCUITOS

# DE RUTAS URBANAS E INTERURBANAS

## SAN  SALVADOR

### Ruta No. 1.   Plaza Italia – INFRAMEN.

Plaza Italia, Boulevard El Hipódromo, 75ª. Av. Norte, Calle San Antonio Abad, 21ª. Av. Norte, 29ª. Calle Poniente, INFRAMEN, 20ª. Av. Norte, Calle 5 de Noviembre, Avenida Monseñor Oscar Arnulfo Romero, 27ª. Calle Poniente, 5ª. Av. Norte, Boulevard Tutunichapa, Diagonal Universitaria, Alameda Juan Pablo Segundo, Avenida España-Cuscatlán, Calle Ramón Belloso, 10ª. Av Sur, Calle Bolívar,  Av. Los Diplomáticos, Calle México, 10Av. Sur, Av, Cuba, Calle Campos, Av. Barberena, Calle Lara, Av Cuba, Paso a Desnivel Blvar. Venezuela, 8 Calle Ote., 8Av. Sur, Boulevard Venezuela Pte., 17 Av. Sur, 6ª.Calle Poniente, 41ª. Av Sur/ Calle Circunvalación, 25 Av. Sur, Boulevard Venezuela Pte., Alam. Manuel E. Araujo, Av. Revolución, Plaza Italia.

### Ruta No. 2 INFRAMEN – Plaza Italia.

INFRAMEN, 29ª. Calle Oriente-Poniente, 19ª. Av. Norte, Calle San Antonio Abad,    75ª. Av.  Norte, 11ª. Calle poniente, 79ª. Av. Norte, Boulevard del Hipódromo, Av. Revolución, Boulevard Venezuela, 29ª. Av. Sur, 12ª. Calle Poniente, 35ª. Av. Sur, 6-10 Calle Pte., 25 Av. Sur, Calle Rubén Dario Ote., 19Av. Sur, 6ta. Calle Pte/ Ote., 19Av. Sur, Calle Francisco Menéndez, 13ª. Av Sur,  Calle 15 de Septiembre, Calle Ramón Belloso, 10ª. Av Sur, Calle Bolívar, Av. Los Diplomáticos, Calle México, 10ª. Av. Sur, Av. Cuba, Calle Campos, Av. Barberena, Calle Lara, Av. Cuba, 10ª. Av. Sur-Norte,  Alameda Juan Pablo Segundo Ote-Pte., 11Av. Nte.,  Boulevard Tutunichapa, 5ª. Av. Norte, 29ª. Calle Poniente-Oriente, Diagonal Cipactly, 37Calle Ote., Calle la Campiña, 20 Av. Nte., Terminal INFRAMEN.

### Ruta No. 3 Redondel Calle Sierra Madre-ENCO. 22Klms.

Terminal Redondel Calle Sierra Madre y Avenida Constitución. Avenida Constitución, Calle Constitución, Avenida Washington, Avenida Don Bosco, Boulevard Universitario, 39 Avenida Norte, Avenida Libertad, 29 Avenida Norte, Calle Circunvalación – Universidad de El Salvador, 21 Avenida Norte, Diagonal Universitaria, 11 Avenida Norte, Alameda Juan Pablo Segundo Oriente, Avenida España –Avenida Cuscatlán, Calle a San Jacinto, 10ª. Avenida Sur,10ª. Av Sur, Calle Bolívar, Av. Los Diplomáticos, Calle México, 10ª. Av. Sur, Av. Cuba, Calle Campos, Av. Barberena (ENCO), Calle Lara, Av. Cuba, 10ª. Av. Sur-Norte,  Alameda Juan Pablo Segundo Ote-Pte., 11Av. Nte., Diagonal Universitaria, 19 Avenida Norte, Autopista Norte, Universidad de El Salvador, Calle San Antonio Abad, Monumento a la Constitución, Avenida Constitución, Terminal Redondel Calle Sierra Madre y Avenida Constitucion

### Ruta No. 4.  Terminal –Gasolinera Shell-Carretera Troncal del Norte. 27 Klms.

Final Calle 5 de Noviembre, Antigua Calle a Soyapango, 50a. Avenida Norte (MOLSA), Boulevard del Ejército Poniente, Avenida Peralta, Alameda Juan Pablo Segundo Poniente, 11 Avenida Norte, 1ª. Calle Poniente, 23 Avenida Sur,  6ª. – l0a. Calle Poniente, Calle El Progreso, Boulevard Venezuela, Alameda  Dr. Manuel Enrique Araujo, Avenida Revolución ( FERIA INTERNACIONAL), Plaza Italia, Avenida Revolución, Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Boulevard Venezuela, Calle El Progreso, 6ª-l0a. Calle Poniente, 17 Avenida Norte, 3ª. Calle Poniente, 9ª. Avenida Norte, 11 Avenida Norte, Boulevard Tutunichapa, Plaza José Martí, 21 Calle Poniente, Avenida Monseñor Oscar Arnulfo Romero, 25 Calle Oriente, Terminal Gasolinera Shell-Carretera Troncal del Norte.

## CIUDAD DELGADO

### Ruta No. 5.    Terminal Entrada a Urb. Los Almendros.

Calle Eloisa, Carretera Troncal del Nte. Hacia el Sur, servicio a: Km. 11, 10, 9, 8,  hacia Av. Paleca, Av. La Ronda del Bo. Paleca, Av. Juan Bertis, 9ª. Calle Ote. Hacia Rpto. Sta. Algreía 1y2 y Urb. Guadalcanal, Calle Agua Caliente, Av. Juan Bertis y viceversa hacia terminal Urb. Los Almendros.

###### MEJICANOS

### Ruta No. 6   MEJICANOS-AYUTUXTEPEQUE-MEJICANOS

Terminal Urbanización Ciudad Corinto, Carretera a Mariona hacia  Mejicanos, Av. Castro Morán, 11ª. Calle Poniente, 1ª. Av. Norte, 5ª. Calle Poniente- Calle hacia Ayutuxtepeque, Calle Principal (Ayutuxtepeque), 2ª. Calle Poniente, 29 Av. Norte, Calle Dinamarca, Av. Santísima Trinidad, Urbanización Santísima Trinidad No. 1 y 2,  Retorno Redondel Equipamiento Social No. 1, Av. Santísima Trinidad, Calle Dinamarca, 29 Av. Norte, Calle Zacamil Poniente, Redondel Hospital de Zacamil, Av. Bernal, Calle Sierra Madre Pte., Boulevard Constitución Nte., hacia: Col. San Ramón, Col. Monte Bello Pte., Urb. Jardines de Montebello y Col. Boquín, retorno sobre calle al volcán hacia Urb. Metróplis y Res. Lincoln, hacia calle Zacamil y viceversa hacia terminal Urbanización Ciudad Corinto.

## SOYAPANGO

### Ruta No. 7    Centro Urbano Lamatepec- Calle Los Cedros

#### Terminal Centro Urbano Lamatepec- Calle Los Cedros, Calle Principal, Avenida Los Pinos, Paseo General Benjamín Trabanino, Avenida Coatepeque, Avenida Guija, Calle Olomega, Avenida Ilopango, Avenida Amatepec, Boulevar del Ejército (Oriente), Calle entrada a la Coca Cola,  Colonia San Antonio, Colonias Montecarmelo y Colonia Montecristo, Salida al Boulevard del Ejército (Oriente), Entrada a la Colonia las Brisas, Calle Las Brisas, Pasarela Boulevard del Ejército, Urbanización Sierra Morena 1y 2, Avenida Cerro Verde, Comunidad 15 de Septiembre, Calle Manzano (Oriente), Calle El Guaje,Urbanización Bosques del Matazano 2, Reparto Valle Nuevo 2, Calle Matazano (Poniente),  10ª. Avenida Sur, Carretera Panamericana, Calle Antigua Prusia, Boulevar Del Ejército (Poniente), Avenida Lamatepec y viceversa hacia Terminal Centro Urbano Lamatepec- Calle Los Cedros

### Ruta No. 8       Reparto San Luis

Terminal Reparto San Luis, Calle Antigua a Tonacatepeque hacia Soyapango, Calle Entrada Urbanización las Margaritas No. 5 y 4, Avenida Prusia, Urbanización las Margaritas No 1, 2,3, Calle “A” oriente, Calle Antigua a Tonacatepeque hacia Soyapango, Diagonal Venecia, Avenida Venecia, Calle Principal ( Colonia San Carlos No. 2), 4ª. Av. Norte, Calle Franklin Delano Roosevelt (Poniente), Avenida Principal- Calle Nueva- Calle Principal y Calle José Matías Delgado (Colonia Las Flores), Calle 5 de Noviembre Urbanización (San Henríquez) Calle a Soyapango,   2ª. Calle Oriente, 8ª. Av. Sur, Calle Franklin Delano Roosevelt (oriente), Calle Antigua Prusia, Boulevard del Ejército (poniente),4ª. Calle Oriente, Calle Franklin Delano Roosevelt (poniente),  y Viceversa hacia Terminal Reparto San Luis.

### Ruta No. 9       Urbanización Bosques del Río No. 2

Terminal Urbanización Bosques del Río No. 2,  para cubrir: Urb. Jardines de Monte Blanco, Col. Guayacán y El Limón, Urb. Los Ángeles y San José Nº 1,2 y 3, Urb. Montes de San Bartolo 1,2,3y4, Repto. Los Santos, Urb. Bosques de Prusia y Urb. Los Conacastes.   Hacia los centros de votación: Liceo Stanford e Hiper Paiz  y viceversa hacia Terminal Urbanización Bosques del Río No. 2.

## CUSCATANCINGO

### Ruta  No. 10    CIUDAD FUTURA FASE II- MEJICANOS-CUSCATANCINGO-CIUDAD FUTURA FASE II

Ciudad  Futura Fase ll, Ciudad Futura1,2 y 3, Residencial Villa Hermosa, Urbanización Majucla, Urbanización Villa Mariona 1 y 2, Carretera Mariona hacia Mejicanos, Av. Castro Morán, 11ª. Calle Poniente, 1ª. Av. Norte, 2ª. Calle Poniente, Calle hacia Cuscatancingo, Calle Principal Cuscatancingo, Centro Escolar Tomás Cabrera, Calle Principal, Calle El Calvario, Alcaldía Municipal, Calle Santa Rosa, Centro Escolar La Paz, y viceversa hacia Ciudad  Futura Fase ll.

## SAN MARCOS.

### Ruta 11.	Centro de Votación General Manuel Belgrano (Santo Tomás) y Terminal de autobuses del Sur. 21 Klms.

Terminal Centro de Votación General Manuel Belgrano, Carretera hacia San Marcos, Urbanización Santa Inés, Urbanización 10 de Octubre No. 1, Colonia Los Angeles, Colonia el Cenizal, Colonia Buenos Aires, Urbanización San Marcos, Colonia Los Alpes, Residencial Araucaria, Colonia Santo Domingo, Lotificación  Brisas de San Marcos, Barrio El Centro, Calle 25 de Abril, Avenida San José, Calle de San Marcos, Calle Principal de la Colonia El Milagro, Calle entrada a Terminal de Buses del Sur, Autopista a Comalapa, Retorno del Redondel Hermano Lejano, Retorno Autopista Comalapa, Calle Principal terminal del Sur, Calle hacia San Marcos y Terminal Centro de Votación General Manuel Belgrano.

## ILOPANGO

### Ruta No. 12    Valle Nuevo No. 1

Terminal Valle Nuevo No.1, para cubrir: Calle Nueva y Avenida El Trapichero, Calle El Matazano, Avenida Principal de la colonia Santa Lucía, Centro Escolar Colonia Santa Lucía- Centro Escolar John F. Kennedy- Gimnasio de la Colonia Santa Lucía- Av. Norma, Boulevard del Ejercito-Oriente, Diagonal Aeropuerto, 3ª. Calle Poniente-Oriente, Centro de Ilopango, 4ª. Av. Norte, Boulevard San Bartolo, Calle El Arenal-Calle del Río,  Centro Escolar San Felipe, Calle El Sauce Boulevar San Bartolo, Calle San Bartolo, Urbanización Jardines de San Bartolo, Calle hacia Urbanización Las Cañas, Reparto Las Cañas, Calle Hacia San Bartolo, Boulevard San Bartolo, Centro Escolar San Felipe, Calle del Río- El Arenal, Boulevard San Bartolo, 4ª. Av. Norte, Centro de Ilopango, Centro Escolar Colonia Santa Lucía- Centro Escolar John F. Kennedy- Gimnasio de la Colonia Santa Lucía-  Boulevard del Ejercito-poniente, Av. Principal Colonia Santa Lucía, Calle El Guaje, Terminal Valle Nuevo No.1

### Ruta No. 13    Colonia Jardines de SEL-SUTT

Terminal Colonia Jardines de SEL-SUTT, Calle Central, Carretera Panamericana Poniente, Km. 13½, (Urbanización Nuevo y Horizontes 1), Avenida Principal, Calle No. 2, Calle No. 1, Calle No.2, Colonia Montecarlo, Carretera Panamericana Poniente, Boulevard San Bartolo, Calle Arenal, Calle del Río, Calle El Sauce, Boulevard San Bartolo,  Reparto San Bartolo  Tycsa, Reparto Cimas de San Bartolo 1, Boulevard Cumbres de San Bartolo, Redondel de Cumbres de San Bartolo hacia Boulevard Las Pavas, Redondel Urbanización Alta Vista, Avenida Principal Norte,  Calle Las Pavas, Boulevard San Bartolo, Hacia Carretera Panamericana, Avenida 14 de Noviembre, 3ª. Calle poniente,  4ª Avenida Norte Ilopango, Parque Central de Ilopango, Carretera Panamericana, Km 13 y Avenida Sel-Sutt, Terminal Colonia Jardines de SEL-SUTT.

## APOPA

### Ruta No. 14 	 Beneficio El Angel  18 Klms

Terminal Beneficio El Angel, Carretera Nejapa, Calle principal de Apopa, calle el Cementerio, Avenida  Panca... hacia Urbanización Valle del Sol, Calle Amatitlán, Avenida El Tarrascón, Calle Arturo Ambrogi (Urbanización Valle del Sol), Avenida Juan Marín, Calle .........., Calle Amatitlán, Avenida Madre Tierra, Calle Madre Tierra, Calle El Cementerio, 4a. Calle Poniente, Carretera Troncal del Norte, Calle la Arenera, Calle a los Naranjos, Calle Atitlán, Urbanización Popotlán 1, Calle Pedro A. Fernández, Autopista DUA, Calle Antonio Fernández, Avenida Sihuatán, Calle Padre Antonio C. Ibáñez, Salida hacia la Carretera Troncal del Norte, Gasolinera ESSO, Calle a Nejapa, Pasaje ANDA, Avenida Quirino Chávez, 3ª. Avenida Sur, 4ª. Calle Poniente, Pasaje Vizcarra,  Carretera hacia Nejapa  y Terminal Beneficio El Angel.

### Ruta No. 15		Parque Municipal El Sartén. 12 Klms.

Terminal Parque Municipal el Sartén, Calle del Cantón San Nicolás de la Colonia Chintuc 2, Urbanización Valle del Sol San Leonardo, Avenida La Ponderosa, Pasaje 1 de la Colonia San Martín de Porres, Avenida del Cantón San Nicolás, Urbanización La Ponderosa, Urbanización San Andrés, Urbanización Nueva Apopa, Avenida Obrero Heroico, Ciudad Obrera, Calle Brasilia,  Reparto Madre Tierra, 2ª. Avenida Principal, Instituto Nacional de Apopa, 4ª. Calle Poniente,4ª. Avenida Norte, Avenida Obrero Heroico hacia Terminal Parque Municipal El Sartén.

## SANTA ANA

### Ruta 16    Gimnasio Profesor Ernesto David Mojica

Terminal Gimnasio Profesor Ernesto David Mojica, 2ª. Calle Oriente, 17ª. Av. Norte, 6ª. Calle Oriente, Av. Independencia Norte, 20ª. Calle Poniente, 6ª. Av. Norte, Complejo Deportivo Finca El Modelo, 8ª. Calle Poniente (Calle Don Bosco), Av. José Matías Delgado, 9ª. Calle Poniente, Av Fray Felipe de Jesús Moraga, Calle Aldea San Antonio, 25ª. Calle Poniente, Av. Fray Felipe de Jesús Moraga, Estadio Municipal Oscar Quiteño, Av. Santa Ana California, 25ª. Calle Poniente, Av. Independencia Sur,  11ª. Calle Oriente, 23ª. Av. Sur, Calle Libertad, Terminal Gimnasio Santaneco.

### Ruta 17      Escuela República de Guatemala

Terminal Escuela República de Guatemala,  Calle Aldea San Antonio, Av. Santa Ana California, 10ª. Av. Sur, 6ª. Calle Poniente, Complejo Deportivo Finca El Modelo, 8ª. Calle Poniente (Calle Don Bosco), 6ª. Av. Norte, 20ª. Calle Poniente, Reparto IVU Los 44, Av. Independencia Norte, 4ª. Calle Oriente, 1ª. Av. Sur, Calle Libertad Oriente, 23ª. Av. Sur, 9ª. Calle Oriente, 3ª. Av. Sur, 25ª. Calle Poniente, Avenida Santa Ana California, 43ª. Calle Poniente, Estadio Municipal Oscar Quiteño, Av. Fray Felipe de Jesús Moraga, 25ª. Calle Poniente, Calle a Aldea San Antonio, Terminal Escuela República de Guatemala.

### Ruta 18     Colonia Santa Leonor

Terminal Colonia Santa Leonor, Carretera Panamericana, Colonia Monge, Barrio Santa Cruz, 9ª. Calle Oriente, 21 Av. Sur,  23 Avenida Sur, Calle Libertad Poniente, 17ª. Avenida Sur, Diagonal David Granadino, Carretera Panamericana Colonia Monge, Clara y Terminal Colonia Santa Leonor.

### Ruta 19     Colonia Santa Elena

Terminal Colonia Santa Elena, Autopista San Salvador,  Colonia Canadá, Intersección Carretera Sonsonate- Santa Ana, Colonia 1º. De Octubre, Colonia El Triunfo, Escuela República de Guatemala, El Portezuelo, carretera Panamericana, Colonia Las Violetas, Colonia Avilés, Terminal colonia Santa Elena.

### Ruta 20     Zona Franca

Terminal de Autobuses Zona Franca, Carretera de  Metapán hacia Santa Ana, Parque de La Familia, Intersección Carretera Panamericana hacia San Salvador ( El Molino),Barrio Santa Cruz, 23 Avenida Sur, 2ª. Calle Oriente (Climesa), 17ª. Avenida Norte, Incafé, Agdosal, Hacia Terminal de Autobuses de la Zona Franca.

## SAN MIGUEL

### Ruta 21     Cantón El Rebalse

Terminal Cantón El Rebalse, Papalón, Carrillo Pradera, Alto del Jocote, 14 de Julio, Buenos Aires, Calle A Los Maristas, 15 Av. Sur, Residencial Los Girasoles, 3ª. Calle Poniente, 29 Avenida Sur, Calle Las Flores, Avenida Monseñor Basilio Plantier, Calle A Los Maristas y Viceversa.

### Ruta 22     Colonia 18 de Mayo

Terminal 18 de Mayo,  Colonia Jardines del Río, Colonia California, Carretera Panamericana, Ciudad Real, Villas de California, Colonia San Pablo, Colonia Quezada, Santa Julia, Colonia San José, hasta Calle Los Maristas, Hacia la 15ª. Avenida Sur, 3ª. Calle Poniente, Residencial Los Girasoles, Avenida Utila, Calle FE y Alegrìa,  Avenida Moseñor Basilio Plantier, Colonia Ciudad Jardín, Calle Los almendros y Viceversa.

### Ruta 23    Colonia Prados de San Miguel

Terminal Colonia Prados de San Miguel,   Calle Esmeralda, Calle La Hacienda, Avenida Moscoso, Colonia 15 de septiembre,  Colonia Río Grande, 6ª. Calle Oriente, 12 Av. Norte, 6 Calle Soldado Desconocido, 10ª.  Av. Norte, 20 Calle Oriente, 6a. Av Norte, 6a. Calle Poniente, 7a. Av. Norte, Calle Chaparrastique, Parque del Cementerio, 11ª. Av. Norte, 6a. Calle Poniente, T Terminal Colonia Prados de San Miguel.

### Ruta 24     Residencial La Pradera  2

Terminal Residencial La Pradera  2, Avenida Bello Horizonte, Antigua Calle a Comacaràn Hacia FENADESAL, Colonia La Presita,  Colonia Los Angeles, 10ª. Av. Sur, Colonia Belén, 13ª. Calle Oriente, 22ª. Av. Sur, 7ª. Calle Oriente, 9a. Av. Sur, Hotel Trópico Inn, 1a. Calle Poniente, Avenida María Loucel, 5ª. Calle Oriente, 10ª. Av. Sur, 7ª. Calle Oriente, 22ª. Av. Sur, 13 Calle Oriente, 10ª. Av. Sur,  Calle Comacarán, Terminal Residencial La Pradera  2.

### Ruta 25     Cantón Hato Nuevo

Cantón Hato Nuevo, Ruta Militar, Lotificación Agropecuaria,  Carmenza, Lotificación Brisas de Hato Nuevo, Lotificación San Francisco, Colonia Campos, Colonia Dolores,   Santa Inés, Zamorán, Vista Hermosa, López, Abdalá, Bustillo, Gasolinera Esso El Triángulo y Viceversa.

### Ruta 26     Carretera Panamericana desvío de Moncagua

Terminal Desvío Carretera Panamericana Moncagua, Cantón El Volcán, La Cima, Jalacatal, El sitio, Chávez, Chaparrastique I  y II, El Angel,  Maquilishuatl, Escolán, Gasolinera Esso El Triángulo y Viceversa.

## LA LIBERTAD

### NUEVA SAN SALVADOR

#### Ruta 27     Terminal de Autobuses 101 D

Terminal de Autobuses 101D, Residencial San Antonio, Avenida Manuel Gallardo, Calle San Antonio, Calle San Miguel, Prolongación de 12ª. Avenida Norte, Calle San José, Prolong. 6ª. Avenida Norte, Calle San Antonio, 10ª. Avenida Norte, 9ª.  Calle Poniente, 14ª. Avenida Nprete,  5ª. Calle Poniente, Calle Real, Avenida 1, Avenida no. 2 , Calle Real, Avenida Italia, Calle Austria, Avenida Francia, Calle Real, %a. Calle Poniente, 10ª. Avenida Norte, 2ª. Calle Poniente hacia gasolinera shell,   4a. Calle Poniente, Boulevard Sur, 14ª. Calle Oriente, Avenida Melvin Jones, 8ª. Calle Oriente, 3ª. Av. Sur, 3ª. Avenida Norte, Calle José Ciriaco López y 5ª. Avenida Norte, (Final de ruta)

Retorno- Avenida Melvin Jones, 14ª.Calle Oriente, Boulevard Sur, 4ª. Calle Poniente, 12ª. Av. Norte, 5ª. Calle Poniente, Calle Real, Avenida1, Avenida2, Calle Real, Avenida Italia, Calle Austria, Avenida Francia, Calle Ral, 5ª. Calle Poniente, 12ª. Avenida norte, Calle San Antonio hacia Terminal de Autobuses 101D, Residencial San Antonio

#### Ruta 28   Terminal Ruta 42C- Urbanización Jardines de La Sabana No. 4.

Terminal Ruta 42C- Urbanización Jardines de La Sabana No. 4.- Avenida A, Calle El Jabalí, 17ª. Av. Norte, Calle Chiltiupán, Avenida Merliot, Carretera Al Puerto de la Libertad,  Calle al Rastro, Avenida Melvin Jones, 8ª. Calle Oriente, 3ª. Avenida Sur, 3ª. Avenida Norte, Calle José Ciriaco López, 5ª. Avenida Norte, (Final de Ruta)

Retorno: Avenida Melvin Jones, Calle del Rastro, Carretera Al Puerto de la Libertad, Boulevard Merliot, Calle Chiltiupán, 17 a. Avenida Norte, Calle El Jabalí, Avenida A, hacia Terminal Ruta 42C- Urbanización Jardines de La Sabana No. 4.-

## COLÓN

### Ruta 29     Cantón Lourdes

Terminal Cantón Lourdes,  Colón Pasarela de Peatones, 14ª. Av. Sur Nueva San Salvador,  Alcaldía Municipal  de Colón, Terminal Lourdes.

## CIUDAD PUERTO DE LA LIBERTAD

### Ruta 30      Cantón Melara

TERMINAL Cantón Melara, Carretera Litoral Oriente, Cangregera, Toluca  San Diego, Las Flores, Centro de Votación, Carretera Litoral Poniente, Cochalío, El Majahual, El Zunsal, Retorno hacia, centro de Votación, TERMINAL Cantón Melara.

## ANTIGUO CUSCATLÁN.

### Ruta 31	Residencial Via Eben Ezer. 8 Klms.

Terminal Avenida Teol, Calle Teol, Calle Circunvalación (Residencial San Francisco), Universidad Albert Einstein, Calle Circunvalación, Pasaje No. 8, Calle a Huizucar, Calle No. 5, Calle del Mediterráneo, Avenida Río Lempa, Calle del Atlántico, Calle Las Rosas, Antigua Vía Ferrocarril, Boulevard Walter Denninger, Monumento Atlacatl, Avenida Las Palmeras, Calle Las Rosas, Avenida Antiguo Cuscatlán - Tulipan, Calle Cuscatlán Oriente, Calle Cumbres de Cuscatlán, Avenida Teol y Terminal.

### Ruta 32.	Redondel del Boulevard Los Poma. 10 Klms.

Terminal Redondel Boulevard Los Poma, Avenida El Espino, Calle Alegría, Calle Cerro Verde, Boulevard Santa Elena, Boulevard Orden de Malta, Carretera Puerto La Libertad, Boulevard Merliot, Calle La Cañada, Avenida La Quebrada, Calle Chiltiupan, Calle El Pedregal, Carretera Panamericana, Avenida Jerusalem, Carretera Panamericana, Boulevard Walter Denninger, Redondel Atlacatl, Avenida Las Palmeras, Calle Las Rosas, Antiguo Via Ferrocarril, Boulevard Walter Denninger, retorno Carretera Panamericana hacia Santa Tecla, Boulevad Santa Elena, Boulevard Orden de Malta y terminal Redondel Boulevard Los Poma.

## USULUTAN

Ciudad de Usulután  ( Pendiente de definir rutas y diseñar el recorrido)

## SONSONATE

Ciudad de Sonsonate: ( Pendiente de definir rutas y diseñara recorrido)

## LA PAZ

### ZACATECOLUCA

#### Ruta No. 33: Cantón y Caserío Penitente Abajo. 22 Klms.

### TERMINAL: Carretera Nueva a Zacatecoluca, desvío a San Rafael Obrajuelo, Cantón y Caserío Penitente Abajo, Hacienda El Zamorano, Comunidad Padre Pezote, Lotificación La Joya, Colonia El Juguete, Colonias San Carlos, Redondel del Crematorio, Carretera Litoral hacia la ciudad, 1ª. Avenida sur, 8ª. Calle oriente, Avenida Juan Manuel Rodríguez, 22 calle poniente, 6ª. Avenida Norte, 18 calle poniente, Avenida José Simeón Cañas Norte, 12 Calle poniente, 4ª. Avenida Norte, 3ª. Calle poniente, 5ª. Avenida Sur, carretera litoral hacia Usulután, retorno del Crematorio, carretera nueva hacia la Terminal.

#### Ruta No. 34: Carretera Litoral, desvío a San Juan Nonualco. 14 Kms.

### TERMINAL: Carretera Litoral, desvío San Juan Nonualco, Cantón y Caserío Penitente Arriba, Carretera Litoral hacia el centro de la ciudad, Colonia Santa Rosa, Colonia Barcelona, Colonias Las Flores, Lotificación El Paraíso, Lotificación El Platanar, Colonia El Progreso, 10ª. Avenida sur, Barrio El Carmen, Barrio San Sebastián, 8ª. Calle poniente, 6ª. Avenida norte, 18 calle poniente, 6ª. Avenida norte, Colonia 27 de septiembre, Estadio Antonio Toledo Valle, pasaje E, 4ª. Avenida norte, 22 calle poniente, avenida Juan Manuel Rodriguez, 14 calle oriente, 3ª. Avenida norte, Calle Dr. Tomás Molina, 1ª. Avenida norte, 12 calle oriente, 6ª. Avenida norte, Gasolinera Texaco (plantel Caminos), carretera litoral hacia la Terminal.

### SAN LUIS LA HERRADURA

#### Ruta No. 35 :    Terminal San Luis La Herradura

Terminal San Luis La Herradura, Las Isletas, San Marcelino, El zapote, Bocana El Cordoncillo y Viceversa.

## CUSCATLAN

### Cojutepeque

#### Ruta No. 36  Terminal Salida de San Rafael Cedros 12 Klms.

Carretera Panamericana Desvío San Rafael Cedros, 3ª. Calle Oriente, Calle Dr. Mario Zamora Rivas, 7ª. Avenida Sur, 6a. Calle Poniente, 1ª. Avenida Sur, 6ª. Calle Oriente,  6a. Avenida Sur, 3ª. Calle Oriente, Carretera Panamericana Hacia Desvío San Rafael Cedros.

#### Ruta No. 37  Terminal Santa Cruz Michapa. 14 Klms.

Carretera Panamericana Desvío Santa Cruz Michapa, 2ª. Calle Poniente, Calle La Laguna, 5º. Pasaje, Calle La Palma, 3ª. Avenida Sur, 4ª. Calle Poniente, 1ª. Avenida Sur, 6ª. Calle Oriente, 2ª. Avenida Sur, 10ª. Calle Oriente o Calle La Ronda, Avenida Rafael Cabrera, Calle Principal Reaparto Las Alamedas, Calle La Estación, 6ª. Avenida Sur, Calle Dr. Mario Zamora Rivas, 13ª.  avenida  norte, 2ª. Calle Poniente, Carretera Panamericana hacia  desvío Santa Cruz Michapa.

## AHUACHAPÁN

### SAN FRANCISCO MENÉNDEZ

Ciudad de Ahuachapán:  ( pendiente de definir ruta  y diseñar el recorrido)

#### Ruta 38     Terminal San Francisco Menéndez

Terminal San Francisco Menéndez, Cantón  La Hachadura- Puente Arce, Cantón Garita Palmera, Cantón Cara Sucia y Viceversa.

### MORAZAN

Ciudad  de Gotera.: ( Pendiente de definir ruta y diseñar recorrido)

#### RUTA 39:  Perquìn  70 Klms

Terminal  Perquín , Jocoaitique, Meanguera, Osicala, Delicias de Concepción,  Yoloaiquín, Chilanga, San Francisco Gotera y Viceversa.

## SAN VICENTE

### San Vicente

#### Ruta No. 40: CARRETERA A TECOLUCA, DESVIO BALNEARIO AMAPULAPA. 12  Klmts.

TERMINAL: CARRETERA A TECOLUCA, DESVIO BALNEARIO AMAPULAPA, Calle de Tecoluca hacia San Vicente, calle Dr. Jacinto Castellanos, 1ª. Avenida sur, calle Dr. Manuel Pacas, Avenida Gral. Inocente Marín,  7ª. Avenida sur, 8ª. Calle poniente, avenida Manuel Antonio Molina Lara, 3ª. Calle poniente, calle Dr. Felipe Angulo Figueroa, 1ª. Avenida norte, 5ª. Calle poniente, calle Domingo Santos, Colonia El Socorro, 14ª.  avenida norte, 3ª. Calle oriente, Avenida Gral. José Escolástico Marín, 8ª. Calle oriente, 2ª. Avenida sur, calle Daniel Díaz, avenida Presbítero Manuel A. Molina y Cañas, 5ª. Calle poniente, 5ª. Avenida norte, calle Fernando A. Pereira, carretera a Tecoluca hacia la Terminal Desvío Balneario.