PLAN DE TRANSPORTE GRATUITO A CIUDADANOS

HACIA CENTROS DE VOTACION

ELECCIONES 2003

San Salvador, marzo de 2003

INTRODUCCIÓN

La deficiencia del servicio del transporte público de ciudadanos, en los sectores urbanos e interurbanos hacia los centros de votación  en la ciudad capital y en algunas ciudades del interior del país, justamente en la fecha de las elecciones,  a constituido una barrera permanente  que  limita  la participación masiva de éstos en los lugares de votación.

No obstante a los reiterados esfuerzos que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral para procurar transporte público gratuito a los ciudadanos durante los recientes procesos electorales,  no se ha logrado aun satisfacer en buena medida la demanda de este servicio  en municipios como San Salvador, Santa Ana y San Miguel solo por mencionar los más populosos, ya que existen parecidas deficiencias en todas las cabeceras departamentales.

Algunos partidos políticos se han sumado a esta tarea, sin embargo entre otras consideraciones, por ser un servicio más bien orientado a sus correligionarios y militantes  de sus partidos políticos, o  por no adecuarse a las rutas de acceso definidas por el Tribunal Supremo Electoral conjuntamente con el Vice Ministerio de Transporte y trabajar sin coordinación de algún  ente contralor, tampoco han logrado  satisfacer la demanda de sus propios adherentes y consecuentemente con todos los ciudadanos electores.

Los esfuerzos del Tribunal Supremo Electoral se han orientado básicamente ha cuantificar la demanda del servicio durante la jornada electoral, a definir las rutas de acceso hacia los centros de votación, medir la frecuencia de las unidades de autobuses en circulación hacia esos destinos y a coordinar conjuntamente con el Viceministerio de Transporte el uso eficiente y oportuno de las rutas de acceso definidas. Costearles a las Gremiales de propietarios  de los autobuses la factura de los servicios prestados durante la  puesta en marcha del Plan, ha significado una importante contribución de nuestra parte en ayuda a lo ciudadanos.

Este documento contiene los lineamientos generales para la implantación del proyecto denominados PLAN DE TRANSPORTE DE CIUDADANOS ELECCIONES 2003, el cual ha sido elaborado bajo el criterio de establecer las rutas de accesos de los autobuses

hacia los principales centros de votación, que ofrezcan a los ciudadanos facilidades para su traslado desde su zona residencial hacia los centros de votación y que circulen por vías que permitan un flujo rápido y frecuente.

Se incluyen los criterios de cálculo de frecuencia, cantidad de unidades, tablas de recorrido por rutas y el consolidado nacional.

Este Plan contempla las experiencias acumuladas durantes los eventos electorales anteriores y las modificaciones propuestas para ejercer un buen control durante la prestación de este servicio de parte de la unidades de autobuses que puedan participar en el proyecto, todo con el propósito de superar los problemas suscitados y alcanzar las expectativas planteadas.

# OBJETIVO

Proporcionar servicio de transporte urbano e interurbano de los ciudadanos hacia los centros de votación en aquellos municipio que por sus características requieren apoyo de este servicio,  durante el día 16 de Marzo de 2003.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir las rutas de los circuitos de circulación a partir de lo centros de votación definidos.

- Establecer los puntos de interconexión de los circuitos de circulación para facilitar los trasbordos de pasajeros hacia otros centro de votación interconectados por las rutas establecidas.

- Cuantificar la cantidad de unidades en servicio por cada ruta del circuito, la frecuencia del recorrido y salidas de las terminales y la cantidad mínima de viajes de los autobuses contratados.

- Establecer en cada circuito puntos de control para verificar el cumplimiento del plan establecido y corregir, de ser necesario algún problema que se presente de manera imprevista.

- Publicar en los medios de comunicación los esquemas o planos de circulación en los circuitos propuestos para conocimiento previo de la ciudadanía, incluyendo el horario en que éstos estarán en funcionamiento.

## METAS

- Transportar un aproximado de 808,400 ciudadanos hacia los centros de votación en los municipios considerados en el Plan y en el tiempo estipulado.

- Contratar 1,097 autobuses de 60 pasajeros cada uno requeridos por el Plan.

## ANTECEDENTES

En base a los resultados obtenidos durante el Proyecto de transporte de ciudadanos de las elecciones del año 2000, relacionado con el uso efectivo de los autobuses contratados, el respeto en cuanto a la utilización de los circuitos de rutas establecidas, uso y cumplimiento de  las frecuencias planteadas, etc. Se hacen las siguientes observaciones:

- No se implementó un control efectivo y documentado de las unidades contratadas y el cumplimiento de recorridos por parte de un dispositivo de control de esos efectos.

- Por esa falta de control, quedó a discreción de los motoristas de la unidades la utilización de las rutas de recorridos establecidas, alterando  de esta forma el tiempo de recorrido ocasionando problemas no previstos.

- Se sigue dando el problema de transporte en centros de votaciones ubicados en zonas abiertas, teniendo en cuenta lo largo de los centros, ejemplo: San Miguel. En este casos el servicio de transporte solamente cubre los extremos del circuito de votación con el inconveniente de traslado del ciudadano a la Junta Receptora de Votos correspondiente y viceversa.

Tomando en cuenta  lo anterior, se han reconsiderado los criterios para la definición de los circuitos y su tiempo de recorrido a fin de calcular el número de buses que funciones eficientemente dentro del tiempo considerado y la población electoral a transportar en  cada circuito o ruta de acceso al centro de votación correspondiente, minimizando los problemas señalados y contribuyendo así al éxito del evento electoral.

## PROBLEMÁTICA A RESOLVER

Dentro de las rutas de recorridos existen puntos considerados como críticos sea porque son cruceros de vías primarias, semáforos  de cuatro etapas, calles estrechas, pasos a desnivel, conexiones con otras rutas dentro del mismo circuito, acumulación de centros de votación,  etc.

Por lo que se deberá solicitar la colaboración a la Unidad de Ingeniería de Tránsito del Viceministerio de Transporte del MOP de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, con el objeto de que se adecue el funcionamiento de los semáforos, que se indican en los planos de este Plan y se destaque el personal de Agentes de Tránsito en los sitios propuestos, de acuerdo al nivel de prioridad requerido.

En base a lo anterior, se deberá tener reuniones de coordinación con las gremiales de transportistas, con la oficina gubernamental citada, a efecto de coordinar acciones tendientes a minimizar esta problemática.

CRITERIOS

Para el diseño de las rutas se han tomado en cuenta lo siguiente:

- Zonas densamente pobladas cuyos residentes carecen de medios de transporte público de manera fluida.

- Vías de comunicación expedita conformando un circuito cerrado y en ambas direcciones en algunos casos.

- Rutas de autobuses ya conocidas con el objeto de facilitar su identificación por los ciudadanos.

- Acceso directo en lo posible a los Centros de Votación y la conformación de un circuito paralelo en los centros de votación abiertos como el caso de San Miguel .

- Interconexión entre circuitos para ciudadanos votantes residentes fuera de los municipios donde debe ejercer el sufragio.

Para el cálculo de la cantidad de unidades y frecuencia de salidas, se han tomado los siguientes criterios:

- Alternativa del número estimado de votantes, considerando que aproximadamente el 40% de ellos utilizarán el sistema de transporte propuesto.

- Capacidad de transporte de sesenta personas por autobús.

- Velocidad variable en ciudades 20 kms. Hora; interurbano 30 Kms hora en carretera casos de los departamentos.

- Tiempo de intervalo entre cada viaje desde la terminal: 5 minutos.

## HORARIO Y FRECUENCIA

Primera salida de la terminal 6:00 am. Ultima salida de terminal 6:00 pm. Con tiempo total de trabajo de 12.

Frecuencia oscila entre 5 minutos y 15 minutos según las necesidades.

## METODOLOGÍA

Para obtener un mejor eficacia en el funcionamiento de los circuitos diseñados, se hace necesario que exista una estrecha coordinación con el Departamento de Ingeniería de Tránsito del Viceministerio de Transporte del MOP y con la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil, a fin de que, por una parte sean programados en función de “intermitentes”  aquellos semáforos que aparecen indicados como “a liberar” en los planos anexos; y por otra parte, se empleen agentes de tránsito de la Policía Nacional Civil en los tres tipos de ubicación de semáforos considerados a continuación.

TIPO 1 : 	Se consideran los puntos de encuentros de circuitos y aquellas zonas en donde funcionan varios centros de votación, ejemplo: Calle a san Antonio Abad zona de la Universidad de El Salvador y Hospital Bloom, Inframen, Feria Internacional y Escuela Nacional de Comercio en la ciudad de San Salvador.

TIPO  2 : 	Se consideran todos los centros de  votación, exceptuando los señalados en el tipo 1.

TIPO 3 :	Se consideran aquellas intersecciones en donde funcionará un semáforo intermitente o de vías primarias o cruce de circuitos diferentes.

La ubicación de estos tipos se indica en los planos correspondientes a San Salvador y su periferia. Para los casos de santa Ana y de San Miguel, se recomienda que la Junta Electoral Departamental en coordinación con la Junta Electoral Municipal, soliciten la colaboración de las oficinas regionales del Viceministerio de Transporte del MOP  y de la PNC para implantar el proyecto de control vial, de acuerdo a los criterios planteados en este documento y a las recomendaciones que bien pueden hacer las instituciones involucradas.

POBLACIÓN DE ELECTORES A TRANSPORTAR HACIA LOS CENTROS DE VOTACIÓN

A continuación se detalla la alternativa de transporte de ciudadanos, así como los cuadros de las rutas para los municipios y el consolidado nacional.

## CRITERIOS

Esta alternativa de servicio está vinculada con los porcentajes de votantes reales estimadas para los centros de votación.

Se ha estimado que el porcentaje de la población votante que utilizaría este sistema de transporte hacia los Centros de votación sería de un 40% aproximadamente.

## RECURSOS

El Tribunal Supremo Electoral proveerá dentro de sus posibilidades presupuestarias en el Presupuesto Extraordinario de Elecciones 2003, los recursos financieros para la contratación de los servicios de transporte previstos con las gremiales de autobuses correspondientes.

Para el control de los circuitos propuestos, se deberá solicitar personal al Viceministerio de Transporte del MOP, en la medida de lo posible lo asignen. De no ser posible, se deberá implantar el control con personal propio de la institución, con el objeto de verificar el cumplimiento de los servicios contratados.

## RESULTADOS ESPERADOS

- Transportar el total de la población votante estimada para los centros de votación desde los lugares más próximos de su residencia hacia los centros de votación y viceversa.

- Brindar a la población votante un servicio que le facilite el traslado a los centros de votación eficiente y ágil.

- Coordinar con el Viceministerio de Transporte del MOP, a fin de que el sistema propuesto sea eficiente en todos los municipios considerados en el Plan.